## Carta Gantt
Carta Gantt caso MACFLAI Iteración 1
Integrantes: | Josue Ticona Benjamin Norambuena
|  |  | Marzo | [16 empty] | Abril | [29 empty] | Mayo | [30 empty] | Junio
| Detalle actividad | Responsable | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Análisis | Creación carta gantt | Josue Ticona | bar: Abril 3
| Recepción del caso | Josue Ticona,Benjamin Norambuena | bar: Marzo 25
| Organización del equipo | Benjamin Norambuena | bar: Marzo 26
| Definición de requerimientos generales de proyecto | Josue Ticona, Benjamin Norambuena | bar: Marzo 31
| Captura de requerimientos funcionales | Josue Ticona | bar: Abril 1 to Abril 3; Abril 9
| Documento preliminar de requerimientos | Josue Ticona | bar: Marzo 30; Abril 1 to Abril 3
| Análisis de requerimientos | Josue Ticona, Benjamin Norambuena | bar: Marzo 31
Diseño | Diseño de Casos de Uso | Benjamin Norambuena | bar: Marzo 31; Abril 2 to Abril 3; Abril 9
| Diagrama de Casos de Uso | Josue Ticona | bar: Marzo 31; Abril 9
| Plantillas de Casos de Uso | Benjamin Norambuena | bar: Abril 9 to Abril 10
| Informe presentación del caso | Josue Ticona, Benjamin Norambuena | bar: Abril 4 to Abril 6; Abril 9
| Diagramas de Actividad | Josue Ticona | bar: Abril 14 to Abril 15
| Diseño de base de datos | Josue Ticona, Benjamin Norambuena | bar: Abril 15 to Abril 17
| Modelamiento de base de datos | Josue Ticona, Benjamin Norambuena
| Mockups del sistema | Josue Ticona | bar: Abril 6
| Creación de Script de base de datos | Benjamin Norambuena
Desarrollo | Configuración de Infraestructura
Mod1: Implementación de Autenticación y CRUD de usuario .
Mod 2, 3 y 4: Programación de las lógicas para los ítems PAES
Módulo 5: Integración de la personalidad y lógica de respuesta de la IA Sinclair
Módulo 6: Desarrollo del sistema Sinclair Podcast
Módulos 7, 8 y 9: Implementación de medición de conocimientos, detección de horario y tests de nivelación
Módulo 10: Creación del sistema de Moderación y generación de Reportes .
Mockups del sistema
Creación de Script de base de datos
Cierre y Control | QA (Quality Assurance): Pruebas de caja negra y blanca para asegurar la precisión de la IA.
Certificación de Avance: Hitos de revisión del producto de software.
Preparación de la Defensa: Elaboración del material para la presentación final ante el docente.