## Hoja 1
| Tareas/Entregables | Roles
|  | Analista e Arqui. | Dev y QA | Analista Programador e Arquitectura | Josue Ticona
Fase de Análisis | Entrevista con Cliente (Prof. Cristian) | AR | C | Desarrollador Full-Stack y QA | Benjamin Norambuena
| Recopilación de Requerimientos | C | AR
| Análisis de Requerimientos | AR | C
| Verificación de Requerimientos | AR | C
| Categorización de Requerimientos | AR | C
| Estudio de Factibilidad | AR | C
| Documentación Fase Analisis | AR | C
| Establecer Casos de Uso | AR | C
Fase de Diseño | Modelo de Entidades | AR | I
| Modelo Relacional | A | I
| Diagrama de Clases | A | I
| Diagramas de Objetos | A | I
| Diagrama de Actividad | A | I
| Mockup | A | R
| Documentación Fase Diseño | AR | I
Fase de Codificación | Scripts de Base de Datos | I | I
| Desarrollo de módulos | A | R
| Desarrollo Módulo 1 (CRUD y Login) | A | R
| Configuración de Infraestructura Cloud | A | R
| Implementación de IA Sinclair (Ollama) | A | R
| Módulo CRUD servicios | A | R
| Desarrollo Módulos PAES (Items 1, 2 y 3) | A | R
| Desarrollo Sinclair Podcast (Voz) | A | R
| Desarrollo Módulo 10 (Reportes/Moderación) | A | R
| Módulo Estadísticas | A | R
Fase de Pruebas y Cierre | Documentación Fase Codificación | A | R
| Pruebas Unitarias | C | R
| Pruebas de Integración | C | R
| Pruebas de Carga | C | R
| Pruebas de Usabilidad | C | R
| Prueba de Desempeño | C | R
| Prototipos | A | R
| Pruebas y Correcciones | C | R
| Documentación Fase Pruebas | C | R
| Mantenimiento Preventivo | A | R
| Mantenimiento Predictivo | A | R
| Mantenimiento Perfectivo | A | R
| Mantenimiento Adaptativo | A | R
| Manual de Usuario | A | C