Planificación y Cronograma: Proyecto MACFLAI

1. Metodología de Trabajo

El desarrollo del proyecto se rige bajo un marco de trabajo ágil, específicamente la metodología Scrum. Esta elección responde a la necesidad de realizar entregas parciales y funcionales del software, permitiendo ajustes rápidos basados en la retroalimentación de la contraparte externa.

- Sprints: El trabajo se organiza en ciclos quincenales (Sprints) enfocados en la implementación de módulos específicos del sistema.

- Gestión de Tareas: Se utiliza un tablero Kanban para la visualización y control del flujo de trabajo, asegurando la trazabilidad de los requerimientos desde su definición hasta su despliegue.

- Validación: Se establecen reuniones semanales de seguimiento con el cliente, el Profesor Cristian Gomez Vega, para garantizar la alineación con las necesidades pedagógicas de la Academia Triskeledu.

2. Ciclo de Vida del Software

Se adopta un modelo de Ciclo de Vida Iterativo e Incremental. Este enfoque permite que la plataforma evolucione desde un núcleo funcional básico hasta la integración total de los componentes de inteligencia artificial y evaluación.

- Fase de Inicio (Semanas 1-2): Se centra en el diagnóstico, definición de objetivos y levantamiento de requerimientos técnicos y administrativos.

- Fase de Elaboración (Semanas 3-4): Diseño de la arquitectura técnica, configuración del ambiente Cloud (Firebase/GCP) y despliegue del modelo de IA local (Ollama) para suplir las funciones de Sinclair.

- Fase de Construcción (Semanas 5-9): Desarrollo intensivo de los módulos de generación de contenido, procesamiento de lenguaje natural y persistencia de datos.

- Fase de Transición (Semanas 10-11): Pruebas de calidad (QA), ajustes de moderación de contenido y entrega final del sistema documentado.

3. Roles y Responsabilidades

La estructura operativa del equipo se distribuye entre dos integrantes, garantizando una participación equitativa mediante la siguiente asignación de responsabilidades bajo la Matriz RACI:

Responsable de Arquitectura e IA (Josue Ticona)

- Implementación Técnica: Configuración del motor de IA Sinclair mediante modelos de Ollama y lógica del Backend.

- Base de Datos: Diseño y gestión del CRUD para la información del estudiante y su progreso (Módulo 1).

- Liderazgo: Gestión del cronograma y comunicación técnica con el cliente.

Responsable de Frontend y Calidad (Benjamin Norambuena)

- Desarrollo de Interfaz: Creación de la UI móvil en Kotlin/Jetpack Compose, incluyendo la visualización de los 3 ítems PAES (Módulos 2, 3 y 4).

- QA y Documentación: Ejecución de pruebas de usuario, reportes de desempeño y aseguramiento del cumplimiento de las normas de moderación (Módulo 10).

- Funcionalidades de Apoyo: Implementación de la voz de Sinclair Podcast y el sistema de detección de horario local (Módulos 6 y 8).

4. Cronograma de Actividades (Plan de 11 Semanas)

La planificación temporal del proyecto se desglosa en hitos críticos alineados con los módulos definidos:

| Semana | Actividad / Módulo | Entregable Principal |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Diagnóstico y Planificación | Acta de Constitución e Informe EA1. |
| 3 | Configuración de Arquitectura y Cloud | Ambiente Firebase y Ollama operativo. |
| 4 | Módulo 1: CRUD y Base de Datos | Sistema de autenticación y registro de progreso. |
| 5-6 | Módulos 2, 3 y 4: Ítems PAES (Localizar, Interpretar, Evaluar) | Generación automática de textos y preguntas tipo PAES. |
| 7 | Módulos 5 y 6: Profesora Sinclair y Podcast | Interfaz de IA personalizada y soporte vocal. |
| 8 | Módulos 7 y 9: Reforzamiento y Tests | Dashboard de nivelación y simulacros de conocimientos. |
| 9 | Módulos 8 y 10: Horario y Reportes | Contador PAES y sistema de estadísticas para moderación. |
| 10 | Control de Calidad y QA | Informe de errores y correcciones finales. |
| 11 | Cierre y Entrega Final | Software funcional y defensa del proyecto. |